โครงการ			ประกันคุณภาพภายใน

แผนงาน			บริหารงบประมาณ

นโยบาย/ยุทธศาสตร์	ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ข้อที่				ข้อที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (1.5)

ลักษณะ	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ			นางสาวนฤมล   สุดเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ		ปีการศึกษา  2561  (16  พฤษภาคม  2561 – 31 มีนาคม  2562)

1.  หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 มาตรา 47 ระบุให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินคุณภาพภายนอก  และด้วยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดให้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานอย่างแท้จริง   ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนโดยตรง สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้เป็นหลัก  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงเป็นภาระงานที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบประกอบด้วยกลไกพัฒนาที่สำคัญ 8 ประการ ได้แก่ 1) ระบบการบริหารและสารสนเทศ  2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

3) การจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  6) การประเมินคุณภาพการศึกษา  7) การรายงานคุณภาพการศึกษา และ 8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การดำเนินงานดังกล่าวให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริมและสนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงานที่สังกัด  ในกระบวนการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษานั้นถือว่าเป็นหัวใจของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทำให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศนำไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา

จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการประกันคุณภาพภายใน  เป็นโครงการที่จำเป็นในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โรงเรียนจึงเห็นสมควรดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลผลิต (Outputs)

มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ   ประกอบด้วย

1) ระบบการบริหารและสารสนเทศ

2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

3) การจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา

4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

6) การประเมินคุณภาพการศึกษา

7) การรายงานคุณภาพการศึกษา

8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)

2.2.1  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

2.2.2  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ร้อยละ  100  มีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนัก

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประกันคุณภาพภายใน

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีการดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน  ตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา  2553  ข้อ  14  8  ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

และมีหลักฐานตรวจสอบได้

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ | 1. จัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบ 3. จัดทำและนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ | - พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2561 - ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 1,677 | - ฝ่ายบริหาร - ฝ่ายบริหาร - คณะครู |
| กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ปฏิบัติงานตาม แผนงาน | - ตลอดปีการศึกษา | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 250 | บุคลากร ทุกคน |
| กิจกรรมที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา | 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ 2. ติดตามตรวจสอบ 3. รับการติดตาม ตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด | - พฤษภาคม 2561 1. 8 – 30 ก.ย. 2561 2. 9 – 27 ก.พ. 2562 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 500 | ผู้รับผิดชอบที่ถูกกำหนด |
| กิจกรรมที่ 4 ประเมินคุณภาพภายใน | 1. แต่งตั้งกรรมการ 2. ดำเนินการประเมิน | - ก.พ. 2562 - 2–31 มี.ค. 2562 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 1,984 | คณะ กรรม การ |
| กิจกรรมที่ 5 จัดทำรายงาน คุณภาพการศึกษาประจำปี | 1. สรุปและจัดทำรายงาน 2. นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 3. เผยแพร่ต่อสาธารณชน หน่วยงาน ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ภายในเมษายน 2562 ภายในเมษายน 2562 2 - 18 พฤษภาคม 2562 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 750 | คณะ กรรม การ |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 6 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. คณะกรรมการ นำผลการประเมินภายในมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศ 3. เลือกสรรข้อมูล สารสนเทศ นำไปใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 4. กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐาน 5. ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งภายในและภายนอก | 1–8 พฤษภาคม 2562 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | - | - ฝ่ายบริหาร - คณะกรรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| รวมเงิน |  |  |  | 5,161 |  |

5.  งบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,161    บาท

5.2  บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบ (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | กระดาษขาว A 4 70 แกรม กระดาษปกการ์ดหอม กระดาษกาวย่นสี 1.5// คลิปหนีบดำเบอร์ 110 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราม้า แฟ้มเจาะสัน 3 นิ้ว ตราช้าง เทปกาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว ไส้แฟ้ม | 5 รีม 2 ห่อ 5 ม้วน 3 โหล 6 เล่ม 2 แฟ้ม 5 ม้วน 4 แพ็ค | 92 100 30 29 95 80 20 25 | 310 200 150 87 570 160 100 100 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,677 |  |

กิจกรรมที่ 2  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | กระดาษปกแบบ การ์ดหอม กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว | 1 ห่อ 5 ม้วน | 100 30 | 100 150 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 250 |  |

กิจกรรมที่ 3  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารว่างเลี้ยงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด | 25 ชุด | 20 | 500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 500 |  |

กิจกรรมที่ 4  การประเมินคุณภาพภายใน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | กระดาษขาว เอ 4 80 แกรม ค่าอาหารว่างเลี้ยงคณะครู | 2 รีม 90 ชุด | 92 20 | 184 1,800 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,984 |  |

กิจกรรมที่ 5   จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มรายงานประจำปี | 1000 แผ่น 10 เล่ม | 0.35 40 | 350 400 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 750 |  |

กิจกรรมที่ 6  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 5,161 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาส  ทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่  1  พฤษภาคม – กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่  2  สิงหาคม – ตุลาคม

-  ไตรมาสที่  3  พฤศจิกายน – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4  กุมภาพันธ์ – เมษายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบการบริหารและสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษา 8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 2. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง | ตรวจสอบ ตรวจสอบ | เอกสารการประเมินคุณภาพภายใน เอกสารการประเมินคุณภาพภายใน |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดให้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานอย่างแท้จริง

(ลงชื่อ)                                     	 	ผู้เสนอโครงการ

(  นางสาวนฤมล   สุดเงิน )

(ลงชื่อ)					ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวสโรชินทร์   ประสมศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)				          ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวอัมพวัน   ด่วนเดิน )

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ)					ผู้อนุมัติโครงการ

( นายมนตรี   คงเจริญ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์