โครงการ			การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนงาน			ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

นโนบาย /ยุทธศาสตร์		ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง(1.1,1.2)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (1.2)

ลักษณะ				โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ			นายมานพ  จันทร์หอม

ระยะเวลาดำเนินการ		ปีการศึกษา  2561 (16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562)

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีความสุข  โรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

นักเรียน 1,600 คนได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักเรียนทุกคนได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียน  1,600  คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	นักเรียน  ร้อยละ  80  ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลตามสิทธิของนักเรียนและได้พัฒนาศักยภาพที่แตกต่างของแต่บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน,คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่1 จัดทำประวัตินักเรียน | 1. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเป็นบุคคล 2. แจกแบบสำรวจให้ครูที่ปรึกษาเพื่อเก็บข้อมูล 3. ครูที่ปรึกษาแจกแบบสำรวจข้อมูลพร้อมจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลไว้ 4.รวบรวมข้อมูลเก็บที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | พ.ค. - มิ.ย. 2561 | ห้องเรียน | 1,013 | -ครูที่ปรึกษา 78 คน นักเรียน 1,600 คน |
| กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน | 1. ประชุมวางแผนและออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดทำข้อมูลเป็นรายบุคคลโดยครูที่ปรึกษา 3. ครูที่ปรึกษารับแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านจากงานระบบ ดูแลฯ 4. ออกเยี่ยมบ้านตามคำสั่งของโรงเรียนเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง 5. รวบรวมข้อมูลจาก การออกเยี่ยมบ้าน สรุปเป็นรูปเล่ม นำเสนอฝ่ายปกครอง 6.สรุปผลความพึงพอใจของกิจกรรม | พ.ค. -มิ.ย 256 | บ้านนักเรียน | 48,000 | -ครูที่ปรึกษา 78 คน นักเรียน1,600คน |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 3 คัดกรองนักเรียน | 1. ประชุมวางแผนและออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดทำแบบประเมิน ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. แจกแบบฟอร์มให้กับครูที่ปรึกษา 3. ครูที่ปรึกษาแจกแบบประเมินให้กับนักเรียน 4. อบรมการจัดใช้โปรแกรม scantool3.1 5. ครูที่ปรึกษาเก็บข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลในโปรแกรม Scan Tool 6. ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 7. ดำเนินการส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมตามกระบวนการ 8. สรุปข้อมูลสารสนเทศส่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 9. สรุปผลการทำกิจกรรม | พ.ค. 2561–ก.ค. 2561 | ห้องเรียน | 1,975 | -ครูที่ปรึกษา 78 คน -คณะ ทำงานระบบดูแลฯ |
| กิจกรรมที่ 4ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมนักเรียน(เครือข่ายผู้ปกครอง) | 1. ประชุมวางแผนและออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 2. นำข้อมูลจากการคัดกรองมาแยกเป็นกลุ่ม 3. กลุ่มปกติจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไป 4. กลุ่มเสี่ยงหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาไปสู่กลุ่มปกติ 5. ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลนักเรียน ที่ขอความช่วยเหลือแยกเป็นประเภทต่างๆ คณะกรรมการพิจารณา ช่วยเหลือตามความขาดแคลน 6. คณะกรรมการสรุปข้อมูลนักเรียน ที่ขอความช่วยเหลือเสนอต่อฝ่ายธุรการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ นำมาช่วยเหลือตามความต้องการ 7. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรปกครองชุมชนร่วมป้องกันและส่งเสริมนักเรียน 8. สรุปความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 2,869 | -ครูที่ปรึกษา 78 คน -คณะ ทำงานระบบดูแลฯ |

| กิจกรรมที่ 5 ส่งต่อนักเรียน | 1. ประชุมวางแผนและออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 2. โรงเรียนบันทึกข้อตกลงความช่วยเหลือการส่งต่อกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 3.ครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนที่ แก้ไขพฤติกรรมแล้วไม่ ดีขึ้นมายังหัวหน้าระดับ 4. หัวหน้าระดับดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไข พฤติกรรมเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาเข้ากลุ่มปกติ 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียนศรีสำโรงชนูป-ถัมภ์ | 1,975 | -ครูที่ปรึกษา 78 คน -คณะ ทำงานระบบดูแลฯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 6 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง | 1. ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดทำแบบบันทึกประชุมผู้ปกครอง 3. ส่งแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลให้กับครูที่ปรึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลไว้ในวันประชุมผู้ปกครอง 4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ภาคเรียนละ 1 ครั้ง | โรงเรียนศรีสำโรงชนูป-ถัมภ์ | 48,000 | -ครูที่ปรึกษา 78 คน -นักเรียนจำนวน 1600 คน |

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น –วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์เฉพาะกลุ่ม | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการครู นักเรียนแกนนำ และภาคีเครือข่าย 2. เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อทราบแนวทางการดำเนินงาน 3. ดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เฉพาะกลุ่ม - ช่วงที่ 1 พ.ค.–ก.ค. - ช่วงที่ 2 ส.ค. – ต.ค. - ช่วงที่ 3 พ.ย. – ม.ค. - ช่วงที่ 4 ก.พ. –มี.ค. 4. ค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์เฉพาะกลุ่มนักเรียนติด 0 ร ม.ส. ม.ผ. 5. สรุปผลกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 5,605 | -ครูที่ปรึกษา 78 คน -คณะ ทำงานระบบดูแลฯ |
| กิจกรรมที่ 8ระบบดูแลชุมชน | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการครู นักเรียนแกนนำชุมชน และภาคีเครือข่าย 2. ดำเนินกิจกรรมระบบดูแลตามเครือข่ายผู้ปกครองตามท้องถิ่นหลัก ที่ชุมชนนั้นๆ 3. จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชุมชนสัมพันธ์ โดยการแจ้งข้อมูลและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน - ด้านพฤติกรรม - ด้านผลการเรียน - ด้านยาเสพติด - ด้านเศรษฐกิจ 4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 8,115 | -ครูที่ปรึกษา 78 คน -คณะ ทำงานระบบดูแลฯ - นักเรียน 1600 คน |
| กิจกรรรมที่ 9กิจกรรมส่งเสริมยกย่องนักเรียนและห้องเรียนดีเด่น | 1. ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 2.สำรวจข้อมูลนักเรียน และห้องเรียนที่มีการ การมาเรียน ไม่สาย ไม่ขาด ไม่ลา ไม่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน 3. กำหนดเป้าหมายของห้องเรียนเพื่อใช้วัดความสำเร็จแต่ละห้องเรียน 4. มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาที่สามารถปฏิบัติผลการดำเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย 5.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 905 | -ครูที่ปรึกษา 78 คน -คณะ ทำงานระบบดูแลฯ - นักเรียน 1600 คน |
| กิจกรรมที่ 10 ค่ายพัฒนารู้เท่าทันภัยรอบตัว | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการครู นักเรียนแกนนำ และภาคีเครือข่าย 2. เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อทราบแนวทางการดำเนินงาน 3. คัดกรองนักเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมค่ายรู้เท่าทันภัยรอบตัว 4. ดำเนินการค่ายพัฒนารู้เท่าทันภัยรอบตัว - ช่วงที่ 1 พ.ค.–ก.ย. - ช่วงที่ 2 ต.ค. - ก.พ. 6. สรุปผลกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียน ศรีสำโรง ชนูปถัมภ์ | 2,543 | -ครูที่ปรึกษา 78 คน -คณะ ทำงานระบบดูแลฯ |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 121,000 |  |

5.      งบประมาณ

5.1  งบประมาณทั้งสิ้น121,000 บาท

5.2  บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

| กิจกรรมที่ 1จัดทำประวัตินักเรียน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 95 | 475 |  |
| 2 | กระดาษปกการ์ดหอม | 1 ห่อ | 100 | 100 |  |
| 3 | เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 2 ตัว | 70 | 140 |  |
| 4 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 10 | 2 กล่อง | 12 | 24 |  |
| 5 | คลิปหนีบดำเบอร์ 108 | 1 โหล | 57 | 57 |  |
| 6 | คลิปหนีบดำเบอร์ 111 | 3 โหล | 19 | 57 |  |
| 7 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว | 5 ม้วน | 32 | 160 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,013 |  |
| กิจกรรมที่ 2เยี่ยมบ้านนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการ ที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าพาหนะเยี่ยมบ้านเหมาจ่าย | 1,600 คน | 30 | 48,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 48,000 |  |
| กิจกรรมที่ 3 คัดกรองนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการ ที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 11 รีม | 95 | 1,045 1,00 |  |
| 2 | กระดาษปก A4 | 2 รีม | 89 | 178 178 |  |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 10 | 11 กล่อง | 12 | 132 |  |
| 4 | ลวดเย็บกระดาษ MAX No 3 | 10 กล่อง | 30 | 300 16 |  |
| 5 | เครื่องเย็บ MAX HD-88 | 1 ตัว | 320 | 320 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,975 |  |
| กิจกรรมที่ 4ป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมนักเรียน(เครือข่ายผู้ปกครอง) |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 95 | 475 |  |
| 2 | คลิปหนีบดำ 108 | 2 โหล | 57 | 114 |  |
| 3 | ลวดเสียบกระดาษ | 40 กล่อง | 12 | 480 |  |
| 4 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง | 15 | 120 | 1,800 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,869 |  |
| กิจกรรมที่ 5ส่งต่อนักเรียน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 95 | 475 |  |
| 2 | ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมภาคีเครือข่าย | 50 | 30 | 1,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 1,975 |  |
| กิจกรรมที่ 6ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(ภาคเรียนที่ 1) | 1,600 | 15 | 24,000 | รวมครู |
| 2 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(ภาคเรียนที่ 2) | 1,600 | 15 | 24,000 | รวมครู |
| รวมเงิน |  |  |  | 48,000 |  |
| กิจกรรมที่ 7พัฒนาผลสัมฤทธิ์เฉพาะกลุ่ม |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 95 | 285 |  |
| 2 | กระดาษปกสี A4 | 1 รีม | 89 | 89 |  |
| 3 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 | 10 ม้วน | 32 | 320 |  |
| 4 | คลิปหนีบดำ 108 | 3 โหล | 57 | 171 |  |
| 5 | อาหารสำหรับครู 79 คน | 2 มื้อ | 30 | 4,740 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 5,605 |  |

| กิจกรรมที่ 8ระบบดูแลชุมชน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 95 | 285 |  |
| 2 | กระดาษปกสี A4 | 1 รีม | 89 | 89 |  |
| 3 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 | 10 ม้วน | 32 | 320 |  |
| 4 | คลิปหนีบดำ 108 | 3 โหล | 57 | 171 |  |
| 5 | ค่าพาหนะเหมาจ่าย | 5 ครั้ง | 1000 | 5,000 |  |
| 6 | ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง | 150 | 15 | 2,250 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 8,115 |  |

| กิจกรรรมที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องนักเรียนและห้องเรียนดีเด่น |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 95 | 285 |  |
| 2 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 | 10 ม้วน | 32 | 320 |  |
| 3 | กระดาษปกการ์ดหอม | 3 ห่อ | 100 | 300 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 905 |  |

| กิจกรรมที่ 10 รู้เท่าทันภัยรอบตัว |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 5 รีม | 95 | 285 |  |
| 2 | กระดาษปกสี A4 | 3รีม | 89 | 267 |  |
| 3 | กระดาษกาวย่นสี 1.5 | 10 ม้วน | 32 | 320 |  |
| 4 | คลิปหนีบดำ 108 | 3 โหล | 57 | 171 |  |
| 5 | อาหารว่างนักเรียนแกนนำ | 100 | 15 | 1,500 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,543 |  |
| รวมเงินทุกกิจกรรม |  |  |  | 121,000 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาสทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    พฤษภาคม  -  กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่ 2   สิงหาคม - ตุลาคม

-  ไตรมาสที่ 3   พฤศจิกายน – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4   กุมภาพันธ์ – เมษายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) นักเรียน 1,600 คนได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้ | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับคำปรึกษา ดูแล และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สอบถาม | แบบสอบถาม |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- พัฒนาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนตรงกับสภาพความจริง

- สามารถจำแนกคุณลักษณะที่แท้จริงของนักเรียน

- พัฒนาแนวทางการแก้ไขการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน

- นำข้อมูลด้านสุขภาพมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

ลงชื่อ		                       ผู้เสนอโครงการ

( นายมานพ  จันทร์หอม )

ลงชื่อ	                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉลวย ลิ้นจี่)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ลงชื่อ	                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์