โครงการ	     ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

แผนงาน	     ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ยุทธศาสตร์	     1 ด้านการจัดารศึกษาเพื่อความมั่นคง

ข้อที่		     1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  (ข้อที่ 2 (2.1 ,2.2 )

ผู้รับผิดชอบ	     นายบุญฤทธิ์  อยู่คร

ลักษณะโครงการโครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ16 พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562

1.  หลักการและเหตุผล

การอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน ต้องมีกฎเกณฑ์และปฏิบัติให้เป็นในแนวทางเดียวกันโดยบุคคลที่มาจากสถานที่ที่อยู่ต่างกันนั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาและกระทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนมีความสุข  มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน  จึงควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่ทางโรงเรียนได้เปิดกว้างและรับนักเรียนมาจากโรงเรียนต่างๆ ซึ่งต่างก็มีความคิดเห็นที่ยังไม่หล่อหลอมรวมเป็นสังคมเดียวกัน

ในปีการศึกษา 2560  ทางงานฝ่ายปกครองได้พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนในหลายด้าน ซึ่งทำให้เกิดการเลียนแบบในกลุ่มของนักเรียน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในหลายด้าน

ดังนั้นทางงานฝ่ายปกครองจึงได้มีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทุกคน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน เป็นการลดความขัดแย้งและ รับทราบกฎเกณฑ์ ระเบียบ  วินัย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียนร้อยและดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Outputs)

1.ป้องกันมิให้นักเรียนของโรงเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคม

2. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

3. ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสังคม

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

1.นักเรียนร้อยละ 80  ของโรงเรียนไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคม

2. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ร้อยละ 80

3. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสังคมร้อยละ  80

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดมีพฤติกรรมที่ประสงค์

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนของโรงเรียนทีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎกติกา

  - เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.   กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุด | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมวินัยนักเรียน | 1. มาตรการตรงต่อเวลา (จัดทำสถิติของนักเรียน) - การเข้าแถวเคารพธงชาติ - การเข้าห้องเรียน - การมาโรงเรียน | 16 พ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียนและสถานที่เกี่ยวข้อง | - | งานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน |
| กิจกรรมที่ 2 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1. การป้องกัน 2. การแก้ไข 3. การบำบัดฟื้นฟู | 16 พ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียนและสถานที่เกี่ยวข้อง | - | งานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและแก้ไขปัญหาชู้สาว | 1. ป้องกันการทะเลาะวิวาทและชู้สาว 2. แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทและชู้สาว | 16 พ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียนและสถานที่เกี่ยวข้อง | - | งานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน |
| กิจกรรมที่ 4 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง | 1. สำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2.จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 16 พ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียนและสถานที่เกี่ยวข้อง | 18,000 | งานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน |
| กิจกรรมที่ 5 งานวิทยุสื่อสาร | สำรวจซ่อมแซมวิยุสื่อสารให้พร้อมกับการใช้งาน | 16 พ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 | โรงเรียนและสถานที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | งานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 28,000 |  |

5. งบประมาณ

5.1  งบประมาณทั้งสิ้น10,000 บาท

5.2  บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมวินัยนักเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 2 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ชุดตรวจปัสสาวะ | - | - | - | งบอื่นๆ |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและแก้ไขปัญหาชู้สาว

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 4ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเหมาสถานที่ | 1 หน่วย | 1,500 | 1,500 |  |
| 2 | ค่าจ้างวิทยากร | 5 คน | 5,000 | 5,000 |  |
| 3 | วัสดุในการจัดกิจกรรม | 1หน่วย | 5,020 | 5,020 |  |
| 4 | ค่าอาหารนักเรียน 6 มื้อ มื้อละ 30 จำนวน 80 คน | 80 คน | - | - | ใช้งบผู้ปกครอง |
| 5 | ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 วัน | 8คน | 480 | 3,480 |  |
| 6 | จ้างเหมารถ 2คัน | 2คัน | 1,500 | 3,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 18,000 |  |

กิจกรรมที่ 5 งานวิทยุสื่อสาร

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งบซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร | 1 หน่วย | 10,000 | 10,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 10,000 |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาสทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1  ตุลาคม  -  ธันวาคม

-  ไตรมาสที่ 2  มกราคม  -  มีนาคม

-  ไตรมาสที่ 3  เมษายน – มิถุนายน

-  ไตรมาสที่ 4  กรกฎาคม – กันยายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1.ป้องกันมิให้นักเรียนของโรงเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคม 2. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 3. ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสังคม | สอบถาม | แบบบันทึก |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1.นักเรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคม 2. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ร้อยละ 80 3. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสังคมร้อยละ 80 | สอบถาม | แบบบันทึก |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนของโรงเรียนไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคม

2. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้

3. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสังคม

(ลงชื่อ)                              	            ผู้เสนอโครงการ			                         (นายบุญฤทธิ์   อยู่คร)

(ลงชื่อ)			            ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉลวย   ลิ้นจี่)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

(ลงชื่อ)				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์