โครงการ			พัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร

แผนงาน			กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา

นโยบาย/ยุทธศาสตร์		ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด				ความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่				(3.2)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ			นางจิดาภา  เข็มพล

ระยะเวลาดำเนินการ		ปีการศึกษา  2561 (16 พ.ค. 2561– 31 ม.ค. 2562)

1.  หลักการและเหตุผล

งานโภชนาการเป็นงานสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาคนให้สมบูรณ์มีความสมดุลด้านจิตใจ  ร่างกาย  ปัญญา  และสังคม  สามารถพึ่งตนเอง  การดูแลสุขภาพของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดี  โดยได้รับการพัฒนาด้านร่างกายและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม เป็นผลให้นักเรียนมีภูมิต้านทานโรคทำให้เจ็บป่วยน้อย มีประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ จดจำ

ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนที่ใช้บริการโรงอาหารของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ โดยใช้แบบการประเมินความพึงพอใจของคณะครูนักเรียนที่ใช้บริการโรงอาหารของโรงเรียนและได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูและนักเรียนเพื่อปรับปรุง ในด้านส่งเสริมและบริการด้านโภชนาการในการรับประทานอาหาร ให้มีที่คว่ำแก้วชนิดมีฝาปิด แก้วน้ำ ไม่เพียงพอ และการปรับปรุงโรงอาหารโดยขอให้มีกล้องวงจรปิด

ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร โดยการจัดซื้อ จัดจ้าง อุปกรณ์ที่ยังมีไม่เพียงพอ ให้เพียงพอต่อความต้องการ และอุปกรณ์อื่นๆ

2.  วัตถุประสงค์

2.1   ผลผลิต  (Outputs)

-  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

-  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี

-  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดปลอดภัย

2.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)

-  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

-  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ

-  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

3.  เป้าหมาย

3..1    เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ที่ใช้บริการโรงอาหารของโรงเรียน 100% จากจำนวนนักเรียน 1,600 คน

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1  นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์100% ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา (วันเริ่มต้น -วันสิ้นสุด) | สถานที่ปฏิบัติ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1ส่งเสริมและบริการด้านโภชนาการในการรับประทานอาหาร | 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมกลุ่มงาน 3. บันทึกประวัติสุขภาพผู้จำหน่ายอาหาร 4. จัดซื้ออุปกรณ์ | 31 มีนาคม 2561 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2561 ตลอดปีการศึกษา 2561 | โรงอาหาร | 8,950 (ใช้เงินรายได้) | บุคลากรในกลุ่มงานโภชนาการ |
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ | 1. รับความรู้จากวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน 2. การเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการ | ตลอดปีการศึกษา 2561 ตลอดปีการศึกษา | โรงอาหาร | 6,600 (ใช้เงินรายได้) | บุคลากรในกลุ่มงานโภชนาการ |
| กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงโรงอาหาร | 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 3. รายงานผลการดำเนินการ | ตลอดปีการศึกษา 2561 ตลอดปีการศึกษา 2561 | โรงอาหาร | 104,000 (ใช้เงินรายได้) | บุคลากรในกลุ่มงานโภชนาการ |
| รวมเงิน 3 กิจกรรม |  |  |  | 119,550 |  |

5.      งบประมาณ

5.1  งบประมาณทั้งสิ้น119,550บาท

5.2  บัญชีรายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบโครงการ  (แยกตามกิจกรรม)

กิจกรรมที่  1  ส่งเสริมและบริการด้านโภชนาการในการรับประทานอาหาร

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ที่คว่ำแก้วน้ำพลาสติกมีฝาครอบ แก้วน้ำเมลามีน ผ้าเอนกประสงค์สีขาว30x30ซม. ผ้าขนหนู ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น เสื้อยืดโปโล | 8 ชุด 8 โหล 12 โหล 12 ผืน 2 ถุง 2 อัน 6 ตัว | 300 300 65 125 125 60 250 | 2,400 2,400 780 1,500 250 120 1,500 |  |
| รวม |  |  |  | 89,50 |  |

กิจกรรมที่  2ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ไส้แมกเบอร์ 10 กาวลาเท็กซTOA16 ออนซ์ ลวดเสียบตราม้า กระดาษปกสี150 g กระดาษปรุ๊ฟแผ่นใหญ่ กระดาษ A4 70 แกรม กระดานไวท์บอร์ด แฟ้มหนีบสัน1นิ้ว ตราช้าง ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว สมุดเบอร์2ปกเคลือบพลาสติก ยาลบคำผิดลิควิดเปเปอร์แท่งเล็ก ไวนิลความรู้ด้านโภชนาการ | 4 กล่อง 2 ขวด 3 กล่อง 1 รีม 20 แผ่น 2 รีม 1 แผ่น 5 เล่ม 4 ด้าม 4 เล่ม 2 แท่ง 10 แผ่น | 16 35 12 89 5 95 485 50 13 40 52 500 | 64 70 36 89 100 190 485 250 52 160 104 5,000 |  |
| รวม |  |  |  | 6,600 |  |

กิจกรรมที่  3 ปรับปรุงโรงอาหาร

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | กล้องวงจรปิด(เพิ่มเติม) ชั้นเก็บภาชนะใส่อาหาร - ค่าวัสดุ - ค่าแรง อ่างล้างภาชนะใส่อาหาร - ค่าวัสดุ - ค่าแรง ล็อคทางเข้าคิวซื้ออาหาร - ค่าวัสดุ - ค่าแรง | 2 จุด 3 ชุด 3 ชุด 5 ชุด 5 ชุด 10 ชุด 10 ชุด | 15,000 2,000 1,000 4,000 2,000 2,500 1,000 | 30,000 6,000 3,000 20,000 10,000 25,000 10,000 |  |
| รวม |  |  |  | 104,000 |  |
| รวมเงิน 3 กิจกรรม |  |  |  | 119,550 |  |

5.3  ระยะเวลาตามไตรมาสทุกกิจกรรมดำเนินการทุกไตรมาส

-  ไตรมาสที่ 1    พฤษภาคม  -  มิถุนายน – กรกฎาคม

-  ไตรมาสที่ 2    สิงหาคม  -  กันยายน – ตุลาคม

-  ไตรมาสที่ 3    พฤศจิกายน – ธันวาคม – มกราคม

-  ไตรมาสที่ 4    กุมภาพันธ์ – มีนาคม – เมษายน

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (OutPuts) 1. ดำเนินการตามกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย 2. จากการสอบถามผู้ใช้บริการโรงอาหาร | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ ( Outcomets) สรุปสถิติการใช้โรงอาหาร | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1   มีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อ นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

7.2   มีอาหารที่มีคุณภาพไว้บริการนักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ส่งผลให้นักเรียนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3   นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับการบริการด้านโภชนาการเป็นอย่างดี

ลงชื่อ                                                 ผู้เสนอโครงการ

(นางจิดาภา  เข็มพล)

หัวหน้างานโภชนาการ/โรงอาหาร

(ลงชื่อ)                                       	   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประจวบ  ชูวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

(ลงชื่อ)                                      	  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

(ลงชื่อ)				            ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี  คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์