โครงการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			โครงการพัฒนางานแผนงาน (รหัส 103)

ฝ่าย				บริหารงบประมาณ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายที่  5

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ -

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 6

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางลำจวน   สุขทรัพย์ทวีผล

_____________________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

งานบริหารงบประมาณและแผนงาน  เป็นงานที่สำคัญในการบริหารงานของสถานศึกษา

ทุกหน่วยงานที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ งานแผนงานเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารงบประมาณ งานแผนงานเป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายประการเช่น การกำหนดโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดทำโครงการพัฒนาแผนงานโรงเรียนของโรงเรียนขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ  เพื่อความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วรัดกุมถูกต้อง

และตรวจสอบได้

2.  เพื่อจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการใช้ในการบริหารงบประมาณประจำปี  2563

3.  เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน

4.  เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  สะดวกต่อการใช้งาน

5.  เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลจากงานแผนงาน

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	1. บุคลากรของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลจากงานแผนงาน

2. มีเอกสารแผนปฏิบัติการใช้ในการบริหารงบประมาณประจำปี  2563

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้รับข้อมูลจากงานแผนงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	1. แผนงาน โครงการมีคุณภาพตามรูปแบบทีกำหนด 100% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน

มีประสิทธิภาพ

2. บุคลากรในสถานศึกษาได้รับข้อมูลจากงานแผนงาน 100%  ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน

มีประสิทธิภาพ

3. มีเอกสารปฏิบัติงานใช้การบริหารงบประมาณประจำปี 2563  100% ทำให้การเรียนการสอนสู่  	    นักเรียนมีประสิทธิภาพ

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลจากงานแผนงาน 100% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน

มีประสิทธิภาพ

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 | ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 | นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  63   -   30   มิ.ย.  63

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  63     -   30  ก.ย.  63

ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  63    -   31  ธ.ค.  63

ไตรมาสที่ 4   	   1   ม.ค.  64    -    31  มี.ค. 64

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ  23,997 บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว........ 23,997 .....บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.ประชุมดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 2. เชิญผู้เกี่ยวข้องกับโครงการและงานปรึกษาให้ความเข้าใจ และร่วมพิจารณาโครงการ/แผน และจัดสรรงบประมาณ 3. รวบรวมโครงการ/แผนและจัดพิมพ์เอกสารเข้าเล่ม 4. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 5. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 18,997 | 18,997 |  |  |  | 18,997 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,997 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 2 | 1.สำรวจครุภัณฑ์ ที่ชำรุด 2. ดำเนินการ จัดซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด 3. ติดตามผลการซ่อม 4. สรุปโครงการ |  |  | 5,000 | 5,000 |  |  |  | 5,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |
| รวมทุกกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,997 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. มีแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. มีแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 ที่ครบถ้วน 3. มีข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ   ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน ที่จะดำเนินงานตามโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนส่งผลให้การปฎิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนเกิดประสิทธิผล มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

(ลงชื่อ)                                   	 ผู้เสนอโครงการ

(นางลำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล)

ผู้เสนอโครงงาน

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี    คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนางานแผนงาน (รหัส 103)

ฝ่าย  บริหารงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   23,997 บาท     ปีการศึกษา  2563

_____________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารและอาหารว่างประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการจำนวน1วัน | 15 คน | 100 | 1,500 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษโน้ตกาว Post it | 12 อัน | 25 | 300 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 3 | กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง | 6 กล่อง | 139 | 834 |  |
| 4 | ลวดเย็บแม็คเบอร์ 10 | 12 กล่อง | 10 | 120 |  |
| 5 | ตัวแม็คเบอร์ 10 | 4 ตัว | 69 | 276 |  |
| 6 | น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์แท่งใหญ่ | 4 แท่ง | 64 | 256 |  |
| 7 | กาวแท่ง UHU 8g | 4 แท่ง | 35 | 140 |  |
| 8 | สันรูด 7 มม. | 18 อัน | 10 | 180 |  |
|  | สันรูด10 มม. | 18 อัน | 13 | 234 |  |
| 9 | กรรไกรใหญ่ 8 นิ้ว ktv | 4 อัน | 49 | 196 |  |
| 10 | เครื่องคิดเลข | 1 เครื่อง | 620 | 620 |  |
| 11 | กระดาษ photo 230g | 3 แพ็ค | 399 | 1197 |  |
| 12 | หมึก Hp laser jet 85 A | 2 ชุด | 800 | 1600 |  |
| 13 | หมึก brother DCPj 100 | 2 ชุด | 800 | 1600 |  |
| 15 | กระดาษ A4 | 20 รีม | 92 | 1840 |  |
| 17 | คลิ๊บดำช้าง 109 | 2 กล่อง | 38 | 76 |  |
| 18 | ถ่ายเอกสาร | 10,000 แผ่น | 0.40 | 4000 |  |
| 19 | เข้าเล่ม | 30 เล่ม | 80 | 2400 |  |
| 20 | กระดาษโน้ตกาว Post it | 12 อัน | 25 | 300 |  |
| 21 | สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว หลุยส์ ยูนิ ม้วนใหญ่ | 4 ม้วน | 35 | 140 |  |
| 22 | แล็คซีนอย่างดี 1.5 นิ้ว | 4 ม้วน | 28 | 112 |  |
| 23 | เทปกาว 2 หน้า Tov 3 เมตร | 4 ม้วน | 69 | 276 |  |
| 24 | กาวสติ๊ก UHU 21 กรัม | 4 แท่ง | 75 | 300 |  |
| 25 | ไวนิลบุคลากร | 1 ผืน | 500 | 500 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 18,997 |  |

กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อ -ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |  |
| 3 | ซ่อมบำรุงแอร์ | 1 ตัว | 1,000 | 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 5,000 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 |  |  |  | 23,997 |  |