โครงการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			ห้องเรียนสีขาว  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (รหัส 307)

ฝ่าย				ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายที่  2

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน

_____________________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  ทั้งนี้เพราะเป็นปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ของประเทศไทย  ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของชาติ  โรคเอดส์เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงที่กำลังระบาดอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทยและเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข  ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อหลายแสนคน  และในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน  ทำให้สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ  รวมทั้งปัญหาอุบัติภัย  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โครงการห้องเรียนสีขาว  จะช่วยให้เยาวชนของ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  เป็นเยาวชนที่มีความรู้  ควบคู่ด้วยคุณธรรมไม่ฝักใฝ่อบายมุข และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบในการกำหนดรูปแบบ วิธีการ กระบวนการจัดกิจกรรม การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ป้องกัน นักเรียนได้อย่างมีแบบแผน

2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

3.เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือนแนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
		1) นักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน

2) ทุกห้องเรียนมีการจัดทำโครงงาน และขยายผล ห้องละ 1 เรื่อง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1)โรงเรียนศรีมีแนวทางการดำเนินการกลยุทธ์ และสร้างรูปแบบในการจัดกิจกรรมพัฒนาตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

2)  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรร้อยละ 100มีความรู้และความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย

3)นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ร้อยละ 100เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  และเกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทางส่งเสริม และแก้ไขปัญหายาเสพติดโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 | ไตรมาสที่ 1 | กรรณิการ์ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 | ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 2 | กรรณิการ์ |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 | ไตรมาสที่ 3 | กรรณิการ์ |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 | ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4 | กรรณิการ์ |
| 5 | กิจกรรมที่ 5 | ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4 | กรรณิการ์ |
| 6 | กิจกรรมที่ 6 | ไตรมาสที่ 1 | กรรณิการ์ |

ไตรมาสที่1          1  เม.ย.  63-   30   มิ.ย.  63

ไตรมาสที่2   	 1  ก.ค.  63-   30  ก.ย.  63

ไตรมาสที่ 3         1  ต.ค.  63 -   31  ธ.ค.  63

ไตรมาสที่ 4	 1   ม.ค.  64  -    31  มี.ค. 64

6. งบประมาณ

เงินงบประมาณทั้งสิ้น     43,454    บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว...............................	บาท

- เงินเรียนฟรี 15  ปี              รวม  43,454  	บาท

- เงินรายได้สถานศึกษา............................	บาท

- อื่นๆ........................................................	บาท

7.รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | การอบรมนักเรียน แกนนำ |  |  | 24,345 |  | 24,345 |  |  | 24,345 |
| กิจกรรมที่ 2 | ประกวดห้องเรียน |  |  | 5,410 |  | 5,410 |  |  | 5,410 |
| กิจกรรมที่ 3 | กิจกรรมอบรม การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร |  |  |  |  |  |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 4 | ประกวดโครงงานห้องเรียนปลอดอบายมุข |  |  | 7,249 |  | 7,249 |  |  | 7,249 |
| กิจกรรมที่ 5 | นักเรียนแกนนำสู่ชุมชน |  |  | 2,850 |  | 2,850 |  |  | 2,850 |
| กิจกรรมที่ 6 | พัฒนาบุคลากรในระดับ |  |  | 3,600 |  | 3,600 |  |  | 3,600 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,454 |

หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหา ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้ที่เป็นแกนนำและครูที่ปรึกษา 2. เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุข และอุบัติภัย 3.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนำประจำห้อง และครูที่ปรึกษามีการบริหารจัดการ ได้อบรมสัมมนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล | 1. ประเมิน 2. สัมภาษณ์ 3. สังเกต | 1. แบบประเมิน 2. แบบสัมภาษณ์ 3. แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย | 1. ประเมิน 2. สัมภาษณ์ 3. สังเกต | 1. แบบประเมิน 2. แบบสัมภาษณ์ 3. แบบสังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนภายในโรงเรียนปลอดภัยจากสารเสพติด

9.2  บุคลากรทุกฝ่ายมีความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ

9.3  โรงเรียนตระหนักถึงภัยอันตรายและส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันยาเสพติด

(ลงชื่อ)                                   	 ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน)

ผู้เสนอโครงงาน

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉลวย  ลิ้นจี่)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี    คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ห้องเรียนสีขาว  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (รหัส 307)

ฝ่าย ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  43,454 บาท     ปีการศึกษา  2563

_____________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1การอบรมนักเรียนแกนนำ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไวนิล | 1 แผ่น | 500 | 500 | เรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | อาหารว่าง เช้า-บ่าย | 200 คน | 25 | 10,000 |  |
| 3 | อาหารกลางวัน | 200 คน | 40 | 8,000 |  |
| 4 | กระดาษปรู๊ฟ (แผ่นใหญ่) แบบหนา | 40 แผ่น | 3 | 120 |  |
| 5 | ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว | 40 ด้าม | 12 | 480 |  |
| 6 | แฟ้มผลงาน 10 ใส้ โชว์ปก A4 | 40 แฟ้ม | 29 | 1,160 |  |
| 7 | ซองอเนกประสงค์ 0.05 มม.(100ซอง) ตราช้าง | 20 แพ็ค | 114 | 2,280 |  |
| 8 | กระดาษโฟโต้ 150 แกรม | 2 แพ็ค | 105 | 210 |  |
| 9 | กระดาษ A4 80 แกรม (500 แผ่น) | 10 รีม | 105 | 1,050 |  |
| 10 | กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม A4 (50 แผ่น) | 3 แพ็ค | 50 | 150 |  |
| 11 | น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ แท่งเล็ก | 5 แท่ง | 49 | 245 |  |
| 12 | ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว อย่างหนา | 2 อัน | 75 | 150 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 24,345 |  |

กิจกรรมที่ 2ประกวดห้องเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษปก A4 (อย่างดี) | 6 แพ็ค | 95 | 570 | เรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | กระดาษ A4 70 แกรม | 5 รีม | 92 | 460 |  |
| 4 | แลคซีน 1.5 นิ้ว | 5 ม้วน | 28 | 140 |  |
| 5 | กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า | 120 แผ่น | 15 | 1,800 |  |
| 6 | กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่ | 80 แผ่น | 18 | 1,440 |  |
| 7 | เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.5 นิ้ว | 50 ม้วน | 20 | 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 5,410 |  |

กิจกรรมที่ 3กิจกรรมอบรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวมเงิน |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 4ประกวดโครงงานห้องเรียนปลอดอบายมุข

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษปก A4 (อย่างดี) | 5 แพ็ค | 95 | 475 | เรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | กระดาษ A4 70 แกรม | 5 รีม | 105 | 525 |  |
| 3 | สันเข้าเล่ม 7 mm | 5 แพ็ค | 35 | 175 |  |
| 4 | สันเข้าเล่ม 10mm | 5 แพ็ค | 55 | 275 |  |
| 5 | แลคซีน 1.5 นิ้ว | 3 ม้วน | 28 | 84 |  |
| 6 | ฟิวเจอร์บอร์ด 3 พับลายฉลุลาย | 39 แผ่น | 125 | 4,875 |  |
| 7 | กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า | 120 แผ่น | 7 | 840 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 7,249 |  |

กิจกรรมที่ 5 นักเรียนแกนนำสู่ชุมชน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไวนิล | 1 แผ่น | 500 | 500 | เรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | ค่าเดินทาง | 4 กก. | - | 1,500 |  |
| 3 | ค่าอาหารว่าง | 10 คน | 25 | 250 |  |
| 4 | กระดาษปรู๊ฟ (แผ่นใหญ่) แบบหนา | 40 แผ่น | 3 | 120 |  |
| 5 | ปากกาเมจิก ไพลอต ด้ามเดี่ยว | 80 แท่ง | 6 | 480 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,850 |  |

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาบุคลากรในระดับ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ถ่านใส่โทรโข่งขนาด 1.5v ขนาด AA (สีเขียว 4 ก้อน) | 100 แพ็ค | 28 | 2,800 | เรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | คลิปบอร์ด(A4) M-TEC | 40 อัน | 20 | 800 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,600 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1,2,3,4,5และ กิจกรรมที่ 6 |  |  |  | 43,454 |  |