โครงการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (รหัส 403)

ฝ่าย				กิจการนักเรียน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายที่  5

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ 5

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 4

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวสิริอมร  หวลหอม

_____________________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน  เป็นการวางรากฐานให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของพลเมืองที่ดีในอนาคต   รู้จักการใช้สิทธิ์  ใช้เสียง  การทำงานร่วมกัน  การเสียสละเพื่อส่วนรวม  การแก้ปัญหา      ซึ่งผู้เรียนจะได้นำความรู้และประสบการณ์  ไปใช้ในการดำรงชีวิต  และร่วมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นและสังคม

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้และให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1.  ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการบริหารงานและแก้ปัญหาด้วยระบบประชาธิปไตย

2.  ส่งเสริมลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคม

3.  ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม

4.  นักเรียนพัฒนางานและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

3.  เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่สภานักเรียนจัดขึ้น

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	นักเรียนทุกคนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสภานักเรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	      นักเรียนทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่สภานักเรียนจัดขึ้น

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน : กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน | ไตรมาสที่ 4 | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| 2 | บูรณาการสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียน : กิจกรรมพี่สอนน้อง | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 3 | ส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย 3 ประการ: กิจกรรมคารวธรรม, สามัคคีธรรม,ปัญญาธรรม : กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 4 | ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมจิตอาสาสภาศูนย์เหรียญ | ไตรมาสที่ 1-4 |  |

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ส่งเสริม/พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ : กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย , กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกีฬาและดนตรี | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 6 | ส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ : กิจกรรมรณรงค์ป้องกันความรุนแรง จากการ Bully | ไตรมาสที่ 1-4 | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| 7 | กิจกรรมประเทศไทย 4.0 : รู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) กิจกรรมความเป็นประชาคมอาเซียน กิจกรรมความเป็นพลโลก | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 8 | การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ ภายใต้เงื่อนไข 6 ประการ : กิจกรรมค่ายสร้างภาวะผู้นำ | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 9 | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน : กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 10 | สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน : กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อสภาก้าวไกล | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 11 | ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานของสภานักเรียน | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 12 | ปฏิบัติงานสภาและปรับปรุงห้องสภา | ไตรมาสที่ 1-4 |  |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  63   -   30   มิ.ย.  63

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  63     -   30  ก.ย.  63

ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  63    -   31  ธ.ค.  63

ไตรมาสที่ 4   	   1   ม.ค.  63    -    31  มี.ค. 63

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ     108,464 บาท

- เงินเรียนฟรี	99,884   บาท

- เงินอุดหนุน	8,580	บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 3. รับสมัครพรรคที่เข้ารับการเลือกตั้ง 4. ผู้สมัครหาเสียง 5. รวบรวมแบบสรุปรายงานผลการเลือกตั้งตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการเลือกตั้งและการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 5,453 |  | 5,453 |  |  | 5,453 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | - |  | - |  |  | - |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 3 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 339 |  | 339 |  |  | 339 |
| กิจกรรมที่ 4 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 480 |  | 480 |  |  | 480 |
| กิจกรรมที่ 5 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 6,086 |  | 6,086 |  |  | 6,086 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 6 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | - |  | - |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 7 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | - |  | - |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 8 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ |  | 25,650 | 4,499 | 5,700 | 24,249 |  |  | 29,949 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
|  | 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 9 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 2,700 |  | 2,700 |  |  | 2,700 |
| กิจกรรมที่ 10 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | 12,600 |  | 2,880 | 30,000 |  |  | 45,480 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 11 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | - |  | - |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 12 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 17,977 |  | 17,977 |  |  | 17,977 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,464 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการบริหารงาน แก้ปัญหา ด้วยระบบประชาธิปไตยส่งเสริมลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคม ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม | สังเกต | แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง | สังเกต | แบบสังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติ  ได้แสดงออกตามความสามารถและตามศักยภาพ  รู้จักการทำงานร่วมกัน  รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ

(ลงชื่อ)                                   	 ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสิริอมร  หวลหอม)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสายบัว  มูลทา)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)			   ผู้เห็นชอบโครงการ                      (ลงชื่อ)		  	       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)		                          (นายมนตรี    คงเจริญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (รหัส 403)

ฝ่าย  กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน    108,464    บาท     ปีการศึกษา  2563

_____________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน: เลือกตั้งสภานักเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษชาร์ทสี (แผ่นใหญ่) | 10 แผ่น | 7 | 70 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | แฟ้มคลิบบอร์ด A4 ไม่มีฝา (พลาสติก) | 6 อัน | 35 | 210 |  |
| 3 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 24 ด้าม | 12 | 288 |  |
| 4 | ปากกาลูกลื่น แบบกด | 12 ด้าม | 5 | 60 |  |
| 5 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 0.75 นิ้ว | 5 ม้วน | 26 | 130 |  |
| 6 | เทปกาวสองหน้า 3 M 1 เมตร | 2 ม้วน | 45 | 90 |  |
| 7 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 1 แผ่น | 500 | 500 |  |
| 8 | กล่องพลาสติกใสมีฝาปิด | 40 กล่อง | 100 | 4,000 |  |
| 9 | เทปกาว OPP ติดกล่อง 2 นิ้ว (100 หลา) | 3 ม้วน | 35 | 105 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 5,453 |  |

กิจกรรมที่ 2  บูรณาการสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียน : พี่สอนน้อง

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย ๓ ประการ  คารวธรรม, สามัคคีธรรม,ปัญญาธรรม : กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สีอครีลิคซากุระ | 1 กล่อง | 339 | 339 | เงินเรียนฟรี |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 339 |  |

กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กิจกรรมจิตอาสาสภาศูนย์เหรียญ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สีสเปร์ย 400 cc สีต่างๆ ATM | 5 กระป๋อง | 60 | 300 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | คัดเตอร์ใหญ่เหล็ก MESA | 2 อัน | 55 | 110 |  |
| 3 | ฟิวเจอร์บอร์ด 49 × 65 ซม. หนา 2 มม | 5 แผ่น | 14 | 70 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 480 |  |

กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ : กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย, จามจุรีสีทอง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ลูกโป่งสีพื้น | 6 ถุง | 50 | 300 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | ปอฟาง | 5 ม้วน | 30 | 150 |  |
| 3 | ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | 1 | 500 | 500 |  |
| 4 | ถุงขยะ 30*40 นิ้ว | 10 แพ็ค | 60 | 600 |  |
| 5 | โฟม 2 นิ้ว | 5 แผ่น | 68 | 340 |  |
| 6 | ลวด | 5 กิโล | 80 | 400 |  |
| 7 | สีโปสเตอร์ 120 ml | 10 ขวด | 87 | 870 |  |
| 8 | กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า | 20 แผ่น | 9 | 180 |  |
| 9 | สีสเปรย์ 400 cc | 10 กป. | 57 | 570 |  |
| 10 | ปอฟาง | 3 ม้วน | 30 | 90 |  |
| 11 | กระดาษเทา-ขาว | 5 แผ่น | 20 | 100 |  |
| 12 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 1 แผ่น | 700 | 700 |  |
| 13 | กาวสองหน้า 3M 3 เมตร | 2 ม้วน | 143 | 286 |  |
| 14 | ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน | 1 | 1000 | 1000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 6,086 |  |

กิจกรรมที่ 6  ส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ: กิจกรรมรณรงค์ป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมประเทศไทย 4.0 : รู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)  กิจกรรมความเป็นประชาคมอาเซียน  กิจกรรมความเป็นพลโลก

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 8  การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข 6 ประการ: ค่ายภาวะผู้นำ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารนักเรียน 7 มื้อ | 70 คน | 210 | 14,700 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | ค่าอาหารว่างนักเรียน 5 มื้อ | 70 คน | 75 | 5,250 |  |
| 3 | ค่าอาหารครู 7 มื้อ | 20 คน | 210 | 4,200 | เงินอุดหนุน |
| 4 | ค่าอาหารว่างครู 5 มื้อ | 20 คน | 75 | 1,500 |  |
| 5 | A4 70 แกรม (500) แผ่น Quality, Idea Max | 1 แพ็ค | 89 | 89 |  |
| 6 | กระดาษชาร์ทสี (แผ่นใหญ่) | 30 แผ่น | 7 | 210 |  |
| 7 | กระดาษเทา-ขาว | 10 แผ่น | 17 | 170 |  |
| 8 | กระดาษปรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่) | 20 แผ่น | 3 | 60 |  |
| 9 | กระดาษโปสเตอร์แข็ง (สี) | 20 แผ่น | 6 | 120 |  |
| 10 | กระดาษการ์ดสี A4 120g | 2 แพ็ค | 95 | 190 |  |
| 11 | กาวสติก UHU 8 กรัม | 5 แท่ง | 35 | 175 |  |
| 12 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 24 ด้าม | 12 | 288 |  |
| 13 | เทปกาวสองหน้า 3 M 1 เมตร | 2 ม้วน | 45 | 90 |  |
| 14 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 0.75 นิ้ว | 5 ม้วน | 26 | 130 |  |
| 15 | สีเมจิก 12 สี 2 หัว ตราม้า | 6 กล่อง | 110 | 660 |  |
| 16 | สีไม้ 12 สี มาสเตอร์อาร์ต ยาว | 6 กล่อง | 52 | 312 |  |
| 17 | กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว (24 หลา) | 3 ม้วน | 40 | 120 |  |
| 18 | เชือกขาว 48 เส้น A | 6 ม้วน | 29 | 174 |  |
| 19 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 1 แผ่น | 700 | 700 |  |
| 20 | ถุงขยะ 30*40 นิ้ว | 5 แพ็ค | 60 | 300 |  |
| 21 | ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว อย่างหนา | 3 อัน | 75 | 225 |  |
| 22 | เครื่องเจาะรู Elfen DP – 600 | 1 อัน | 139 | 139 |  |
| 23 | กรรไกรใหญ่ 8 นิ้ว KTV | 3 อัน | 49 | 147 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 29,949 |  |

กิจกรรมที่ 9 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน : กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก , ปรับปรุงบรรยากาศภายในห้องน้ำ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ถุงขยะดำ 30*40 นิ้ว | 20 แพ็ค | 60 | 1,200 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | ค่าอุปกรณ์กิจกรรมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก | 1 | 500 | 500 |  |
| 3 | ค่าอุปกรณ์ปรับปรุงบรรยากาศห้องน้ำ | 1 | 1000 | 1000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,700 |  |

กิจกรรมที่ 10  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน

:กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อสภาก้าวไกล

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 วัน | 6 คน | 480 | 2,880 | เงินอุดหนุน |
| 2 | ค่าอาหารนักเรียน 6 มื้อ | 35 คน | 360 | 12,600 | เงินเรียนฟรี |
| 3 | ค่ายานพาหนะ | 1 คัน | 30,000 | 30,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 45,480 |  |

กิจกรรมที่ 11   การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานของสภานักเรียน (การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน)

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 12  ปฏิบัติงานสภาและปรับปรุงห้องสภา

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4 70 แกรม (500) แผ่น Quality | 10 แพ็ค | 95 | 950 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | กระดาษ PHOTO 150g | 3 แพ็ค | 215 | 645 |  |
| 3 | กระดาษการ์ดสี A4 120g | 5 แพ็ค | 104 | 520 |  |
| 4 | กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว | 20 แผ่น | 8 | 160 |  |
| 5 | กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า หนา | 20 แผ่น | 9 | 180 |  |
| 6 | กระดาษปก A4 อย่างดี | 2 แพ็ค | 95 | 190 |  |
| 7 | สติกเกอร์โปสเตอร์สีขาว | 10 แผ่น | 33 | 330 |  |
| 8 | กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม | 3 ห่อ | 189 | 567 |  |
| 9 | แฟ้มเสนอเซ็น (อย่างดี) | 1 อัน | 164 | 164 |  |
| 10 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 3 อัน | 77 | 231 |  |
| 11 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 MAX | 10 กล่อง | 12 | 120 |  |
| 12 | เครื่องยิง MAX TG-D | 1 ตัว | 1,485 | 1,485 |  |
| 13 | ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว อย่างหนา | 2 อัน | 83 | 166 |  |
| 14 | ลวดยิง เบอร์ T3-10M MAX | 10 กล่อง | 60 | 600 |  |
| 15 | ลวดยิง เบอร์ T3-13M MAX | 10 กล่อง | 60 | 600 |  |
| 16 | คลิปดำ 110 | 3 กล่อง | 28 | 84 |  |
| 17 | ลวดเสียบตราม้า | 5 กล่อง | 12 | 60 |  |
| 18 | ปากกาไวท์บอร์ด ไพล๊อต | 6 ด้าม | 24 | 144 |  |
| 19 | กาว TOA 32 ออนซ์ | 3 ขวด | 66 | 198 |  |
| 20 | เทปกาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว ครึ่ง | 3 ม้วน | 55 | 165 |  |
| 21 | กาวสองหน้า 3M 3 เมตร | 2 ม้วน | 143 | 286 |  |
| 22 | กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว | 5 ม้วน | 31 | 155 |  |
| 23 | สก็อตเทปใส 1 นิ้ว หลุยส์ ยูนิ ม้วนใหญ่ | 3 ม้วน | 39 | 117 |  |
| 24 | สีโปสเตอร์มาสเตอร์อาร์ต 12 สี | 1 กล่อง | 193 | 193 |  |

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | คัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก | 3 อัน | 60 | 180 | เงินเรียนฟรี |
| 26 | กรรไกรใหญ่ 9 นิ้ว | 3 อัน | 79 | 237 |  |
| 27 | สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก | 3 เล่ม | 45 | 135 |  |
| 28 | เลื่อยลันดา | 1 อัน | 500 | 500 |  |
| 29 | ที่ถอนลวด ตัวเหล็ก (อย่างดี) | 2 กล่อง | 50 | 100 |  |
| 30 | ค้อนหงอน ด้ามไฟเบอร์ ขนาด 27 มม. | 1 อัน | 400 | 400 |  |
| 31 | ตลับเมตร 8 เมตร | 1 อัน | 550 | 550 |  |
| 32 | คีมตัดลวดเบอร์ 8 | 1 อัน | 180 | 180 |  |
| 33 | เข็มหมุดกล่อง | 4 กล่อง | 230 | 920 |  |
| 34 | ผ้าดิบ | 15 เมตร | 60 | 900 |  |
| 35 | แฟ้มผลงาน 10 ไส้ โชว์ปกA4 | 20 อัน | 29 | 580 |  |
| 36 | ไส้แฟ้มผลงาน | 25 ห่อ | 20 | 500 |  |
| 37 | ร่มสนาม | 2 คัน | 650 | 1,300 |  |
| 38 | หมวกชาวนาสานใหญ่ | 40 ใบ | 20 | 800 |  |
| 39 | ปืนยิงกาวแท่ง | 3 อัน | 259 | 777 |  |
| 40 | ถ่าน 1.5 v กลาง C พานาโซนิค (2 ก้อน) | 12 แพ๊ค | 49 | 588 |  |
| 41 | ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง (หนา) | 1 ห่อ | 210 | 210 |  |
| 42 | ซองน้ำตาล 11*17 ขยายข้าง ครุฑ | 1 ห่อ | 210 | 210 |  |
| 43 | กล่องพลาสติกมีฝาปิด | 3 กล่อง | 200 | 600 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 17,977 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1-12 |  | 108,464 |  |  |  |