โครงการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			พัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (รหัส 502)

ฝ่าย				ส่งเสริมการศึกษา

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายที่  2

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ 1

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวสุภาพร  ปัญญา

_____________________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียน หรือด้านการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภทต่าง ๆ นั้นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็คือวัสดุอุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์

ถึงแม้ในช่วงปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ไปแล้วหลายจุดก็ตาม แต่ยังมีส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้นงานโสตทัศนูปกรณ์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ภายใน

โรงเรียนขึ้นเพื่อ ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน รูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเอื้อให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการให้บริการในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

2. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้

3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของนักเรียน

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	นักเรียนจำนวนประมาณ  1,368 คน ครูและบุคลากรด้านอื่น  ๆ 100  คน ได้รับบริการด้านการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. มีวัสดุและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอและมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา 2563 พร้อมใช้งานได้  100% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

2. ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุดตลอดปีการศึกษาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้  100% ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

3. สำรวจ และจดบันทึกข้อมูลการใช้อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้  100 % ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการให้บริการ | ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 | นางสาวสุภาพร ปัญญา |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  63   -  30   มิ.ย.  63

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  63     -  30  ก.ย.  63

ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  63    -   31  ธ.ค.  63

ไตรมาสที่ 4   	    1   ม.ค.  64    -  31  มี.ค. 64

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ  20,000 บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี....................บาท

- เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท

- อื่นๆ........................................................บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.ประชุมดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 2. เชิญผู้เกี่ยวข้องกับโครงการและงานปรึกษาให้ความเข้าใจ และร่วมพิจารณาโครงการ/แผน และจัดสรรงบประมาณ 3. รวบรวมโครงการ/แผนและจัดพิมพ์เอกสารเข้าเล่ม 4. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 5. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 20,000 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ดำเนินการตามกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย 2. แบบการสอบถามความพึงพอใจ นักเรียน ครู บุคลากร หน่วยงาน ของผู้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ | แบบสังเกต แบบสอบถาม | การสังเกต แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. รายงานแบบบันทึกการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ | รายงาน | การสังเกต แบบสอบถาม |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน  ครูและบุคลากรของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับ ความสะดวกสบายในการใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ที่โรงเรียนจัดให้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

2. มีระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  โสตทัศนูปกรณ์ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในสถานการณ์หรือในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)                                   	 ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุภาพร  ปัญญา)

ผู้เสนอโครงงาน

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว )

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมนตรี    คงเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (รหัส 502)

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  20,000 บาท     ปีการศึกษา  2563

_____________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1 จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการให้บริการ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ถ่านขนาด AA (alkaline) | 15 กล่อง | 312 | 4,680 | เงินอุดหนุน |
| 2 | ถ่านขนาด 9 V (alkaline) | 1 กล่อง | 500 | 500 |  |
| 3 | Shure Microphone SV100 | 3 ตัว | 1,200 | 3,600 |  |
| 4 | ขาตั้งไมคโครโฟนชนิดตั้งพื้นแบบก้านบูม | 2 อัน | 1,200 | 2,400 |  |
| 5 | สปอร์ตไลท์ LED 150W | 1 ตัว | 2,000 | 2,000 |  |
| 6 | ตัวจั๊มสายตัวลำโพง | 4 คู่ | 80 | 320 |  |
| 7 | ตัวแปลง 120M HDMI To LAN Port RJ45 Network Cable Extender Over by Cat 5e/6 1080p Black | 2 คู่ | 2,300 | 4,600 |  |
| 8 | สายไมโครโฟนยาว 5 เมตร | 2 เส้น | 400 | 800 |  |
| 9 | สายไมโครโฟนยาว 10 เมตร | 2 เส้น | 550 | 1,100 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 20,000 |  |