## 401 สารสนเทศ
ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน | งานสารสนเทศของฝ่าย |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2
ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาระบบสารสนเทศ | 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการ | 1. นักเรียนและบุคลากรในฝ่ายและใน | กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานเลขานุการฝ่าย | 5388 | นส.วิมลรัตน์
ของฝ่ายกิจการนักเรียน | ส่งเสริมในการทำงานในกิจกรรม | โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับการ | กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน |  | บุญคง
และสัมพันธ์ชุมชน | ต่างๆ ของนักเรียนทั้งภายในและ | บริการทั่วถึง | กิจกรรมที่ 2 จัดเก็บเอกสารฝ่ายกิจการ | 3512
| ภายนอกโรงเรียน | 2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน | นักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
| 2.จัดเก็บรวบเอกสารงานกิจกรรม | ปีการศึกษา2563 ทั้งหมด ได้เข้าร่วมกิจกรรม | กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหน่วยงานฝ่ายกิจการ | 6000
| นักเรียนเป็นระบบ | ทั่วไป | นักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
|  |  | รวมทั้งสิ้น | 14900
14900
150001

## 402ประชาสัมพันธ์
ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ฝ่าย กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน | งานสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์ |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2
ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาระบบสารสนเทศ | 1.บริการข่าวสารแก่นักเรียนและ | 1. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | กิจกรรมที่ 1 เสียงตามสาย | 2140 | นางกัณฐ์ลดา
ของงานประชาสัมพันธ์ | บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง | 100 % ได้รับบริการด้านการประชาสัมพันธ์ | กิจกรรมที่ 2 จัดทำทำเนียบครู | 2500 | นางสาวรัตมณี
| ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | และรับข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง | กิจกรรมที่ 3 จัดทำ OBEC LINE | 0 | นางสาวรัตมณี
| อย่างทั่วถึงถูกต้อง แม่นยำ | 2.ชุมชนและหน่วยงานได้รับข่าวสารจาก | กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผ่นพับแนะนำโรงเรียน | 6000 | นางสาวปนัดดา
| ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ | งานประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง | กิจกรรมที่ 5 จัดทำ ส.ค.ส. | 850 | นางสาวปนัดดา
| 2.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน |  | กิจกรรมที่ 6 จัดทำวารสารโรงเรียน | 48000 | นางกัณฐ์ลดา
| ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | กิจกรรมที่ 7 จัดทำบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน | 9915 | นางกัณฐ์ลดา | 38631
| มีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน |  | กิจกรรมที่ 8 เผยแพร่ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ | 9000 | นางสาวรัตมณี | -28716
|  |  | กิจกรรมที่ 9 ให้บริการไปรษณียภัณฑ์ | 0 | นางกัณฐ์ลดา
|  |  | กิจกรรมที่ 10 ทำไวนิล ศ.ช. คนเก่ง | 4320 | นางกัณฐ์ลดา
|  |  | กิจกรรมที่ 11 งบประมาณซ่อมบำรุง | 10000 | นางกัณฐ์ลดา
กิจกรรมที่ 7 (38,631 รองบประมาณเพิ่มเติม)
|  |  | รวมทั้งสิ้น | 92725
92725
54094

## 403ส่งเสริมประชาธิปไตย
ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ฝ่าย กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน | งาน ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2
ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมประชาธิปไตย | 1.ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ | 1. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน | 5453 | นางสาวสิริอมร | 5453
ภายในโรงเรียน | บริหารงานและแก้ปัญหาด้วยระบบ | 2563 ทั้งหมด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพี่สอนน้อง | 0 | หวลหอม | 0
| ประชาธิปไตย | 2. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง | 339 | นายชัชวาลย์ | 339
| 2.ส่งเสริมลักษณะผู้นำและผู้ตาม | 100 % ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่ | กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจิตอาสาสภาศูนย์เหรียญ | 480 | กันเพชร | 480
| ที่ดีในสังคม ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม | สภานักเรียนจัดขึ้น | กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย ,จามจุรีสีทอง | 6086 |  | 6086
|  |  | กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันความรุนแรง | 0 |  | 0
จากการ Bully
|  |  | กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมประเทศไทย 4.0 | 0 |  | 0
|  |  | กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมค่ายสร้างภาวะผู้นำ | 29949 |  | 29949
|  |  | กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก | 2700 |  | 2700
|  |  | กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อสภาก้าวไกล | 45480 |  | 45480
17977
|  |  | กิจกรรมที่ 11 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศ | 0
ด้านการปฏิบัติงานของสภานักเรียน
|  |  | กิจกรรมที่ 12 ปฏิบัติงานสภาและปรับปรุงห้องสภา | 17977
|  |  | รวมทั้งสิ้น | 108464 |  | 108464 | 2880
12600
30000
45480

## 404สัมพันธ์ชุมชน
ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ฝ่าย กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน | งานสัมพันธ์ชุมชน |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2
ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
สัมพันธ์ชุมชน | 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง | นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันศาลเจ้าพ่อกวนอู | - | นายไตรรงค์ กล่ำบุตร
| ออกถึงความสามารถของตนเอง | 2563 ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน | กิจกรรมที่ 2 สืบสานประเพณีลอยกระทง | -
| ในการร่วม กิจกรรมของชุมชน |  | กิจกรรมที่ 3 การแสดงสู่ชุมชน | 30000
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
|  |  | รวมทั้งสิ้น | 30000 |  | 30000

## 405กิจกรรมทั่วไป
ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ฝ่าย กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน | งานกิจกรรมทั่วไป |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2
ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
พัฒนางานกิจกรรมทั่วไป | 1.ส่งเสริมการทำงานในกิจกรรม | 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 0 | นางฐิติพร
ของฝ่ายกิจการนักเรียน | ต่างๆ ของนักเรียนทั้งภายในและ | 2563 ทั้งหมด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป | สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี |  | เทียนศรี
และสัมพันธ์ชุมชน | ภายนอกโรงเรียน | ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมไหว้ครู | 0
| 2. สร้างสภาวะในการทำงานร่วม | 2. ชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา | 26200
| กับชุมชนในท้องถิ่น | ทั่วไป | กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันเฉลิม | 5300
พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
|  |  | กิจกรรมที่ 5 12 สิงหามหาราชินีและ | 300
วันแม่แห่งชาติ
|  |  | กิจกรรมที่ 6 วันคล้ายวันสวรรคต | 3500
รัชกาลที่ 9
|  |  | กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันปิยมหาราช | 1500
|  |  | กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม 5 ธันวามหาราช | 0
และวันพ่อแห่งชาติ
|  |  | กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ | 0
|  |  | กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม | 5576
กิจกรรมทั่วไปในโรงเรียน
|  |  | รวมทั้งสิ้น | 42376 |  | 42376
โรงเรียนฝาก 44,000

## 406 TO BE NUMBER ONE
ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ฝ่าย กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน | งาน TO BE NUMBER ONE |  | สนองนโยบายที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2
ชื่อโครงการ /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | วิธีดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
ชมรม TO BE NUMBER | นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6 ทุกคน | นักเรียนระดับชั้นม.1- 6 ทุกคนจำนวน | กิจกรรมที่ 1 รับสมัครสมาชิกชมรม | 301 | นางสาวฐิตินาฏ
ONE | จำนวน 1,300 คน และบุคลากร | 1,300 คนและบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรง | TO BE NUMBER ONE |  | ปันโงน
| ในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | ชนูปถัมภ์ จำนวน 80 คน มีส่วนร่วมใน | กิจกรรมที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ด้านยา | 2726
| จำนวน 80 คน ตระหนักและให้ | กิจกรรมของชมรม | เสพติดในสถานศึกษา
| ความสำคัญในการลด ละเลิกยา |  | กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมรณรงค์ | 1951
| เสพติดสามารถส่งเสริมสนับสนุน |  | ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
| กิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนใน |  | กิจกรรมที่ 4 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน | 0
| การช่วยเหลือเพื่อน ให้คำปรึกษา |  | กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสมาชิก | 11500
| และแก้ไขปัญหาผู้มีสุขภาพจิต |  | TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
| ได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้ |  | กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแข่งขัน | 10400
| นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ |  | TO BE NUMBER ONE
และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด
|  |  |  | 26878 |  | 26878

## รวม
รหัส | ชื่อโครงการ /กิจกรรม | ได้รับ | อุดหนุน | เรียนฟรี | อื่นๆ | ใช้ไป | คงเหลือ | ผู้รับผิดชอบโครงการ
401 | งานพัฒนาระบบสารสนเทศ |  | 14900 |  |  |  |  | นางสาววิมลรัตน์ บุญคง
402 | พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์ |  | 92725 |  |  |  |  | นางกัณฑ์ลดา แสงศิลป์
403 | ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน |  | 8580 | 99884 |  |  |  | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร
404 | สัมพันธ์ชุมชน |  |  | 30000 |  |  |  | นายไตรรงค์ กล่ำบุตร
405 | พัฒนางานกิจกรรมทั่วไปฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน |  | 42376 |  |  |  |  | นางฐิติพร เทียนศรี
406 | To Be Number One |  | 0 | 26878 |  |  |  | นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน
|  |  | 150001 | 156762 |  |  |  |  | 0
0
115779
156762
0
1145818
312475
1730834